АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.07.2023 п. Новочернореченский № 75

Об утверждении Плана мероприятий по противопожарному обустройству муниципального образования Новочернореченский сельсовет на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения пожаров, уменьшения их последствий в том числе, связанных с гибелью людей, руководствуясь Уставом сельсовета**, ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План мероприятий по противопожарному обустройству муниципального образования Новочернореченский сельсовет на 2024 год согласно

[Приложению](kodeks://link/d?nd=549309083&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000033N1C5F"\o"’’О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального ...’’Постановление Исполнительного комитета Шеланговского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района ...Статус: действующая редакция) 1.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Наш поселок», и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новочернореченского сельсовета в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» <https://novochernorechenskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/>.

Глава сельсовета Е.С. Моисеенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  Новочернореченского сельсовета  от 24.07.2023 № 75 |

**План мероприятий**

**по противопожарному обустройству**

**муниципального образования Новочернореченский сельсовет на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Лица, ответственные за выполнение** | **Примечание** | |
| **1 Подготовка и корректировка нормативных правовых актов**  **и нормативных документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности** | | | | | | |
| 1.1.1 | | О проведении обследований населенных пунктов Новочернореченского сельсовета подверженных угрозам ландшафтных пожаров | до 1 марта | Администрация сельсовета |  | |
| 1.1.2. | | На весенне-летний пожароопасный период | 25 марта | Администрация сельсовета |  | |
| 1.1.3. | | На осенне-зимний пожароопасный период | 15 сентября | Администрация сельсовета |  | |
| 1.1.4. | | На период проведения сельскохозяйственных посевных и уборочных работ | 01 июня | Администрация сельсовета |  | |
| 1.1.5. | | По обучению населения мерам пожарной безопасности. | 31 января | Администрация сельсовета |  | |
| 1.2. | | Разработать (откорректировать) и утвердить планы привлечения сил и средств на тушение пожаров, в том числе тушение пожаров на ненаселенных территориях | 25 декабря | Администрация сельсовета |  | |
| 1.3. | | Подготовить бюджетные заявки на выделение денежных средств (субвенций) бюджету поселения на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, повышение уровня противопожарной защиты муниципальных учреждений. | 1 июня | Администрация сельсовета | при фор-мировании бюджета на следующий финансовый год | |
| 1.4. | | Разработать и утвердить годовой график работы по обучению и информированию населения о мерах пожарной безопасности, ведению противопожарной пропаганды и агитации в СМИ. | 20 января | Администрация сельсовета |  | |
| 1.5. | | Разработать (откорректировать) соглашения о взаимодействии со службами жизнеобеспечения при ликвидации ЧС (аварий, пожаров и т.п.) | 15 марта | Администрация сельсовета |  | |
| 1.6. | | Разработать (откорректировать) и утвердить муниципальную программу по вопросам обеспечения пожарной безопасности | до 01.02.2024 | Администрация сельсовета |  | |
| 1.7. | | Издать (откорректировать) нормативно правовой акт (постановление, распоряжение) сельского поселения «О создании патрульно-маневренных группах», которым определить полномочия, цели и задачи групп в осенне-зимний и весенне-летний периоды. В состав включить представителей местного самоуправления, органов социальной защиты населения, сотрудников МЧС России, сотрудников ОМВД. | до 15.01.2024 | Администрация сельсовета |  | |
| 1.8. | | Разработать, ежемесячно начиная с 01.01.2024 графики рейдовых мероприятий с выдачей листовок о профилактике пожаров, проведения бесед для внештатных инструкторов пожарной профилактики сельского поселения Новочернореченский сельсовет | Ежемесячно до 1 числа | Администрация сельсовета |  | |
| **2 Организация работы при подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду**  **(перечень мероприятий, включаемых в план)** | | | | | | |
| 2.1. | | Создать запас горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств | к 1 марта 2024 | Администрация сельсовета |  | |
| 2.2. | | Взять на учет места произрастания сухой растительности, в том числе прилегающих к населенным пунктам и объектам защиты. Провести опашку территорий населенных пунктов, прилегающих к участкам произрастания камыша и иной сухой древесно-кустарниковой растительности не зависимо от принадлежности земельного участка. | С 1 февраля 2024 года | Администрация сельсовета | опашка  сентябрь-октябрь,  уход  май-июнь 2023 года | |
| 2.3. | | Провести обкос территорий, подверженных возгораниям и прилегающих к населенным пунктам, в целях их локализации, в том числе, мест захоронения и прилегающих к ним территорий | с учетом местных условий | Администрация Новочернореченского сельсовета, главы КФХ, владельцы земель с/х назначения | Август-сентябрь | |
| 2.4. | | Провести сверку с ПСЧ- 52 и организовать ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни), включая источники водоснабжения на территориях предприятий, восстановить указатели мест расположения пожарных гидрантов, выполнить их подсветку в темное время суток. | 15 мая  15 сентября | Служба водоснабжения Администрация Козульского района,  Администрация Новочернореченского сельсовета |  | |
| 2.5. | | Подготовить перечень бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов. Принять меры по сносу данных строений, восстановлению отсутствующих указателей улиц, домов. | 20 июня | Администрация сельсовета |  | |
| 2.6. | | Изготовить и обновить стенды по пропаганде мер пожарной безопасности, установить контроль за своевременным обновлением размещаемой информации в СМИ | в течении  года | Администрация сельсовета |  | |
| 2.7. | | Провести работу с населением с целью доведения информации о необходимости оснащения подворий граждан первичными средствами пожаротушения (баграми, лопатами, емкостями с водой) для оказания первой помощи по тушению пожаров. | 20 мая | Администрация сельсовета |  | |
| 2.8. | | Обеспечить добровольную пожарную дружину в сельском поселении средствами для тушения ландшафтных пожаров (ранцевые огнетушители), а так же техникой приспособленной для тушения пожаров (трактор с плугом, бочка с водой) | 15 апреля | Администрация сельсовета |  | |
| 2.9. | | Принять постановление, об установлении на территории поселения особого противопожарного режима, режима повышенной готовности, режима ЧС. | При повышении класса опасности | Администрация сельсовета |  | |
| 2.10. | | В рамках муниципального контроля за выполнением правил благоустройства поселения проводить работу по пресечению сжигания мусора, травы, пожнивных остатков на территории поселения. В обязательном порядке выдавать предписания на уборку придворовых территорий, а также привлечение к административной ответственности по ст. 5.1.  ЗКК об административных правонарушениях | В течении года | Администрация сельсовета |  | |
| **3 Подготовка, утверждение и реализация дополнительных мероприятий по защите объектов**  **и населенных пунктов в условиях сухой и жаркой погоды** | | | | | | |
| 3.1. | | Запретить сжигание мусора на приусадебных участках, стерни и соломы на полях сельхозпредприятий, выжигание покосов. | По местным условиям | Администрация сельсовета | |  |
| 3.2. | | Подготовить график проверок населенных пунктов. Силами утвержденных комиссий организовать и провести проверку населенных пунктов на предмет содержания противопожарных расстояний, очистки территорий от горючих материалов, в том числе на приусадебных участках граждан. | 20 апреля | Администрация сельсовета | |  |
| 3.3. | | Организовать патрулирование населенных пунктов общественными инструкторами, добровольными пожарными, гражданами. | На период особого противопожарного режима | Администрация сельсовета | |  |
| 3.4. | | В рамках патрулирования населенных пунктов рейдовыми группами организовать составление протоколов об административном правонарушении в отношении виновных лиц с последующим рассмотрением на заседаниях административных комиссиях. | В течение сезона | Администрация сельсовета | |  |
| **4 Организация работы при подготовке к осенне-зимнему**  **пожароопасному периоду** | | | | | | |
| 4.1. | | Восстановить освещение улиц. | 1 октября | Администрация сельсовета | |  |
| 4.2. | | Провести подворовые обходы муниципальных многоквартирных жилых домов на предмет закрытия чердаков и подвалов, исключения проживания (нахождения) в них людей. | 10 октября | Администрация сельсовета | |  |
| 4.3. | | Провести уточнение и корректировку списков, с указанием адреса проживания, зарегистрированных на обслуживаемой территории, престарелых и психически больных граждан, инвалидов, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотиками. Неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей.  (далее – «группа риска») | До 01.10.2024 | КГБУ СО «КЦСОН Козульский»  УУП,  Администрация сельсовета | |  |
| 4.4. | | Разработать и согласовать графики совместных профилактических мероприятий обходов домовладений и мест проживания граждан «группы риска» проживающих на административных участках, закрепленными за участковыми уполномоченными полиции. В группы в обязательном порядке включить представителей ОМСУ, внештатных инструкторов пожарной безопасности, а также полиции. | До 01.10.2024 | Администрация сельсовета  КГБУ СО «КЦСОН Козульский»  УУП | | учитываются сезонные условия |
| 4.5. | | Провести мероприятия по подготовке водоисточников (водонапорных башен, пожарных гидрантов, водоемов) к эксплуатации в зимних условиях. | До 01 октября | ОАО РЖД, ООО «Люкс»,  КГБУ СО «КЦСОН Козульский»,  УУП | |  |
| 4.6. | | Провести обследование состояния пожарной безопасности помещений для проживания граждан «группы риска». В ходе проверок обратить внимание на состояние и исправность газового и печного оборудования, электропроводки. При этом обеспечить проведение инструктажей с вручением памяток под роспись. | сентябрь-ноябрь 2024 | КГБУ СО «КЦСОН Козульский»,  УУП | |  |
| 4.7. | | Организовать размещение в средствах массовой информации результатов проводимой работы, а также мер пожарной безопасности, направленных на обеспечение безопасного проживания граждан. | октябрь-ноябрь 2024 | КГБУ СО «КЦСОН Козульский»  УУП | |  |
| 4.8. | | Организовать проведение совместной работы с лицами, ранее судимыми, подпадающими под действие Федерального закона от 06 апреля 2011 № 64-ФЗ, а также состоящими на учете в УИИ УФСИН России по Козульскому району. | Ноябрь 2023  февраль 2024 | Администрация сельсовета,  ОМВД  (по согласованию) | |  |
| 4.9. | | Организовать проверку мест возможного проживания лиц без определенного места жительства с целью пресечения незаконного проживания. | Ноябрь 2023  февраль 2024 | Администрация сельсовета,  ОМВД  (по согласованию) | |  |
| **5 Организация работы по информированию руководителей предприятий, организаций и населения о мерах по обеспечению пожарной безопасности и пропаганде знаний правил пожарной безопасности** | | | | | | |
| 5.1. | Изготовить (отремонтировать) информационные стенды о мерах пожарной безопасности, безопасном поведении в быту, разместить их в местах массового нахождения людей. | | 30 апреля | Отдел ГО и ЧС администрации Козульского района,  Администрация сельсовета | | обновление информации не реже  1 раза в неделю |
| 5.2. | Обеспечить проведение сходов, собраний жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности. | | По отдельному графику | Администрация сельсовета | |  |
| 5.3. | Определить тираж, разработать, изготовить и распространить памятки, буклеты, иные агитационные материалы о мерах пожарной безопасности. | | изготовить до 10 марта | Администрация сельсовета | | распространение в течение года |
| 5.4. | Обеспечить публикацию в средствах массовой информации материалов о противопожарном состоянии объектов, руководителях предприятий, организаций и гражданах, не выполняющих требования пожарной безопасности. | | ежемесячно по представлению органа ГПН | Администрация сельсовета | |  |
| 5.5. | Проинформировать предприятия, организации, население о введении особого противопожарного режима, режима «Чрезвычайная ситуация» и принятых в связи с этим дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности. | | немедленно | Администрация сельсовета | | При введения особого пожарного режима |
| **6 Организация работы по взаимодействию с органами внутренних дел,**  **общественными организациями** | | | | | | |
| 6.1. | Проводить мероприятия по выявлению нарушителей требований законодательства, пожарной безопасности для привлечения их в установленном порядке к ответственности. | | Постоянно | Администрация сельсовета, ОМВД  (по согласованию) | |  |
| 6.2. | Привлекать к проведению рейдовых мероприятий межведомственной рабочей группы участковых уполномоченных полиции обслуживающих территорию поселений для проведения рейдов. | | Постоянно | Администрация сельсовета, ОМВД, ОНД и ПР  (по согласованию) | |  |
| 6.3. | Результаты рейдов ежеквартально рассматривать на совместных оперативных совещаниях у глав администраций, с учетом складывающейся оперативной обстановки вносить коррективы в работу группы. | | Ежеквартально | Администрация сельсовета, ОМВД, ОНД и ПР  (по согласован) | |  |
| 6.4. | Организовать и провести проверки мест проживания инвалидов, пенсионеров, граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, ведущих асоциальный образ жизни. | | В течение года | Администрация сельсовета,  ОМВД  (по согласованию) | | сроки корректируются с учетом местных условий |
| 6.5. | Организовать работу по пропаганде мер пожарной безопасности среди населения. | | в течение года | Администрация сельсовета, органы ГПН | | в условиях особого про-тивопожарного режима постоянно |
| **7. Оказание содействия подразделениям муниципальной пожарной охраны, общественным**  **инструкторам, их привлечение к работам по предупреждению пожаров** | | | | | | |
| 7.1. | | Обеспечить незамедлительную передачу достоверной информации с места ЧС в подразделения ПСЧ-52 ФПС ГПС ГУ МЧС | Постоянно | Администрация сельсовета,  ФПС ГПС. | |  |
| 7.2. | | Разработать нормативно-правовой акт МО предусматривающий систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных включающий поддержку при осуществлении ими своей деятельности | До 01.02.2024 | Администрация сельсовета,  ФПС ГПС. | |  |